教育学院暑假及开学主要工作一览表

| 工作内容 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北校区256名学生回迁工作 | 院学工办 | 学生处、 保卫处 | 7.10 |  |
| 暑期留宿学生管理工作 | 院学工办 | 校公寓管理科 | 7.12-8.23 |  |
| 宁陕农民工子女帮扶社会实践团队 | 院学工办 | 校团委 | 7．12-7.17 |  |
| 高三学生职业生涯规划测评及辅导社会实践团队 | 院学工办 | 校团委 | 8.5-8.10 |  |
| 暑期柔力球集训 | 院学工办 |  | 7.11-8.1 |  |
| 新生接待及入学教育 | 院学工办 | 院行政办 | 8.30- 10.30 |  |
| 在校生报到及国家生源地贷款办理工作 | 院学工办 | 学生处资助中心 | 8.25-8.26 |  |
| 北校区学生住宿 | 院学工办 | 校公寓管理科 | 8.24 |  |
| 电子钢琴教室、电脑教室的调试、安装 | 院办公室 | 校后勤处、资产处 | 7.10—7.15 |  |
| 评建资料的整理、归档 | 院办公室 |  | 7.15—7.16 |  |
| 小学教育专业学士学位申报资料准备 | 院办、小学教育教研室 | 教务处 | 7.16—8.20 |  |
| 撰写教育学院发展模式调研 | 教育学院 | 校行政办 | 7.16—8.20 |  |
| 2009级体育教育、小学教育学生实习前的准备工作 | 院实验室训中心 | 教务处 | 8.30—9.30 |  |
| 教育学院规章制度的修订整理 | 院办公室 |  | 7.15—8.30 |  |

教育学院

2012.7.12